## Sheet1
MPPL E
ESTIMASI BIAYA PROYEK
INPIS (Indonesian Navy Personnel Information System)
DENGAN MENGGUNAKAN ACTIVITY BASED COSTING
No Kegiatan | Nama Kegiatan |  | Harga satuan | Jumlah (per satuan) | Jumlah orang yang terlibat | Total
1 | Pengumpulan dokumen
1.1 | Wawancara client
|  | Pulsa | 150 | 10 sms | 1 | 1500
1.2 | Pengumpulan data dummy
|  | Pulsa | 150 | 10 sms | 1 | 1500
|  | Cetak data dummy | 500 | 2 lembar | 6 | 6000
Sub total | [5 empty] | 9000
2 | Analisis Dokumen
2.1 | Pembuatan kamus data
|  | Upah pekerja | 13000 | 3 jam kerja | 2 | 78000
|  | Pulsa internet | 5000 | 1 hari | 2 | 10000
2.2 | Perancangan list kebutuhan
|  | Upah pekerja | 13000 | 3 jam kerja | 3 | 117000
2.3 | Penyesuaian environment PC dengan aplikasi
|  | Upah pekerja | 13000 | 2 jam kerja | 6 | 156000
|  | Pulsa internet | 5000 | 1 hari | 6 | 30000
Sub total | [5 empty] | 391000
3 | Perancangan Database
3.1 | Perancangan ERD
|  | Upah pekerja | 13000 | 3 jam kerja | 6 | 234000
3.2 | Perancangan CDM & PDM
|  | Upah pekerja | 13000 | 3 jam kerja | 6 | 234000
3.3 | Pembuatan Database Lokal
|  | Upah pekerja | 13000 | 3 jam kerja | 2 | 78000
3.4 | Database
|  | Upah pekerja | 13000 | 4 jam kerja | 6 | 312000
|  | Pulsa internet | 5000 | 2 hari | 6 | 60000
3.5 | SKPL
|  | Upah pekerja | 13000 | 10 jam kerja | 6 | 780000
|  | Pulsa internet | 5000 | 2 hari | 6 | 60000
|  | Cetak SKPL | 500 | 50 lembar | 3 | 75000
3.5 | DPPL
|  | Upah pekerja | 13000 | 10 jam kerja | 6 | 780000
|  | Pulsa internet | 5000 | 2 hari | 6 | 60000
|  | Cetak DPPL | 500 | 50 lembar | 3 | 75000
Sub total | [5 empty] | 2748000
4 | Prototyping
4.1 | Implementasi fitur
Halaman log in
|  | Upah pekerja | 13000 | 4 jam kerja | 2 | 104000
Halaman list data
|  | Upah pekerja | 13000 | 4 jam kerja | 2 | 104000
Halaman insert data
|  | Upah pekerja | 13000 | 4 jam kerja | 2 | 104000
Fitur edit
|  | Upah pekerja | 13000 | 4 jam kerja | 2 | 104000
Fitur delete
|  | Upah pekerja | 13000 | 4 jam kerja | 2 | 104000
Fitur search
|  | Upah pekerja | 13000 | 4 jam kerja | 2 | 104000
Fitur print
|  | Upah pekerja | 13000 | 6 jam kerja | 3 | 234000
Fitur history data
|  | Upah pekerja | 13000 | 6 jam kerja | 3 | 234000
Fitur filter
|  | Upah pekerja | 13000 | 4 jam kerja | 2 | 104000
| Pulsa internet |  | 50000 | 1 bulan | 6 | 300000
4.2 | Pembuatan kerangka
|  | Upah pekerja | 13000 | 20 jam kerja | 1 | 260000
4.3 | Testing
|  | Upah pekerja | 13000 | 5 jam kerja | 3 | 195000
4.4 | Adjust & incorporate
|  | Upah pekerja | 13000 | 15 jam kerja | 6 | 1170000
Sub total | [5 empty] | 3121000
5 | Code
|  | Upah pekerja | 13000 | 32 jam kerja | 6 | 2496000
Sub total | [5 empty] | 2496000
6 | Deploy
|  | Upah pekerja | 13000 | 6 jam kerja | 6 | 468000
|  | Biaya bensin | 7050 | 3 liter | 6 | 126900
Sub total | [5 empty] | 594900
7 | Manual book
|  | Upah pekerja | 13000 | 10 jam kerja | 3 | 390000
|  | Cetak manual book | 500 | 50 lembar | 3 | 75000
Sub total | [5 empty] | 465000
8 | Evaluasi |  | 0 | - | 0 | 0
Sub total | [5 empty] | 0
TOTAL BIAYA PROYEK | [5 empty] | 9824900
UPAH PER ORANG | [5 empty] | 1637483.3333
Upah untuk pekerja di kota Surabaya
| per bulan |  | 3045000
| per hari |  | 101500
| per jam (8 jam kerja) |  | 12687.5
| pembulatan |  | 13000