## Sheet1
MPPL E
ESTIMASI BIAYA PROYEK
INPIS (Indonesian Navy Personnel Information System)
DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK PERT DALAM PENENTUAN ESTIMATED TIME
No Kegiatan | Nama Kegiatan |  | Pekerja yang dibutuhkan | Jumlah pekerja | Upah pekerja/jam | Optimistic time (jam) | Average time (jam) | Pessimistic time (jam) | Estimated time (jam) | Total
1 | Pengumpulan dokumen
1.1 | Wawancara client |  | system analys | 1 | 34090.9091 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 17045.4545
1.2 | Pengumpulan data dummy |  | system analys | 1 | 34090.9091 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2727.2727
Sub total | [9 empty] | 19772.7273
2 | Analisis Dokumen
2.1 | Pembuatan kamus data |  | system analys | 2 | 34090.9091 | 1 | 2 | 3 | 2 | 136363.6364
2.2 | Perancangan list kebutuhan |  | system analys | 3 | 34090.9091 | 1 | 2 | 3 | 2 | 204545.4545
2.3 | Penyesuaian environment PC dengan aplikasi |  | system analys | 6 | 34090.9091 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 204545.4545
Sub total | [9 empty] | 545454.5455
3 | Perancangan Database
3.1 | Perancangan ERD |  | designer | 6 | 22727.2727 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 204545.4545
3.2 | Perancangan CDM & PDM |  | designer | 6 | 22727.2727 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 215909.0909
3.3 | Pembuatan Database Lokal |  | designer | 2 | 22727.2727 | 1.5 | 3 | 4 | 2.9167 | 132575.7576
3.4 | Database |  | designer | 6 | 22727.2727 | 2 | 3 | 4 | 3 | 409090.9091
3.5 | SKPL |  | system analys | 6 | 34090.9091 | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 1090909.0909
3.5 | DPPL |  | system analys | 4 | 34090.9091 | 4 | 5 | 6 | 5 | 681818.1818
|  |  | designer | 2 | 22727.2727 | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 242424.2424
Sub total | [9 empty] | 2977272.7273
4 | Prototyping
4.1 | Implementasi fitur
| Halaman log in |  | designer | 2 | 22727.2727 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.8333 | 128787.8788
| Halaman list data |  | designer | 2 | 22727.2727 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.8333 | 128787.8788
| Halaman insert data |  | designer | 2 | 22727.2727 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.8333 | 128787.8788
| Fitur edit |  | designer | 2 | 22727.2727 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.8333 | 128787.8788
| Fitur delete |  | designer | 2 | 22727.2727 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.8333 | 128787.8788
| Fitur search |  | designer | 2 | 22727.2727 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.8333 | 128787.8788
| Fitur print |  | designer | 3 | 22727.2727 | 2.5 | 4 | 5 | 3.9167 | 267045.4545
| Fitur history data |  | designer | 3 | 22727.2727 | 2 | 4 | 5 | 3.8333 | 261363.6364
| Fitur filter |  | designer | 2 | 22727.2727 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2.8333 | 128787.8788
4.2 | Pembuatan kerangka |  | designer | 1 | 22727.2727 | 12 | 15 | 20 | 15.3333 | 348484.8485
4.3 | Testing |  | system analys | 1 | 34090.9091 | 3 | 4 | 5 | 4 | 136363.6364
|  |  | programmer | 2 | 17045.4545 | 3 | 4 | 5 | 4 | 136363.6364
4.4 | Adjust & incorporate |  | programmer | 6 | 17045.4545 | 8 | 12 | 13 | 11.5 | 1176136.3636
Sub total | [9 empty] | 3227272.7273
5 | Code |  | programmer | 6 | 17045.4545 | 28 | 32 | 35 | 31.8333 | 3255681.8182
Sub total | [9 empty] | 3255681.8182
6 | Deploy |  | programmer | 6 | 17045.4545 | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 426136.3636
Sub total | [9 empty] | 426136.3636
7 | Manual book |  | system analys | 3 | 34090.9091 | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 647727.2727
Sub total | [9 empty] | 647727.2727
TOTAL BIAYA PROYEK | [9 empty] | 11099318.1818
Jobdesk |  | Upah/bulan | Upah/jam
system analys |  | 6000000 | 34090.9091
programmer |  | 3000000 | 17045.4545
designer |  | 4000000 | 22727.2727